博维管理咨询  AI升级与项目管理周会  会议纪要

（2026 年第 31 周 · 2026-07-27）

内部留档 · 不对外发送

| 会议时间 | 2026-07-27（周一） |
| --- | --- |
| 会议地点 | 线下会议室+腾讯会议（线上） |
| 会议类型 | AI升级与项目管理专题（第一次会议） |
| 会议主持人 | 杨宇帆 |
| 与 会 者 | 刘万超、邹奇敏、温会林、郭熠彬、许明良、吴肖、袁金玉、杨宇帆 |

一、会议议程

1、梳理项目经理工作流程，明确八大核心模块与关键节点；

2、讨论内部知识库与中转系统搭建方案，确定三层架构与权限管理机制；

3、规划AI技能（Skill）开发方向，明确聚焦顾问作业场景的分步开发策略；

4、介绍博维pos新项目管理平台功能，部署上线与后续使用计划。

二、会议小结与决议

（一）项目经理工作流程梳理明确八大核心模块，关键节点确立内部启动会先于计划分解

· 会议对项目经理工作流程进行系统梳理，明确八大核心模块：项目启动与立项、计划管理、项目执行与监控、简报与沟通、质量管理和审核、费用与文档管理、项目收尾与复盘。

· 流程关键节点已明确：项目启动应先进行内部启动会，再与客户确认总计划，之后进行计划的分解。

· 方案编制工作主要由项目顾问负责，项目经理的角色定位为统筹进度，不承担方案编制主体责任。

（二）内部知识库采用公司、项目、个人三层架构，以AI识别与权限标签实现文件中转管理

· 为简化流程，决定搭建独立的内部知识库，作为文件出入库和权限管理的中转平台。

· 知识库架构分为公司库、项目库和个人库三层，其中公司库与项目库为建设重点。

· 系统将通过AI识别文件内容，结合保密级别、AI调用权限等标签进行管理；权限设置跟随用户身份，确保AI调用的便捷性。

（三）AI技能开发聚焦顾问作业场景，将分步从21个场景中筛选10个核心场景进行开发

· AI技能开发基于真实工作场景，不为开发而开发；开发范围聚焦于顾问作业，特别是战略、人力资源分析等场景。

· 项目经理的项目管理流程由新上线的项目管理平台支持，避免与AI技能开发重复。

· 采用分步走策略：先梳理出完整的场景清单（21个场景），再从中选择10个核心场景进行开发和测试。

（四）新项目管理平台部署于企业微信工作台，集成任务分发、工作汇报与成果库功能

· 新项目管理平台部署在企业微信工作台上，支持任务分发、工作汇报（含录音）、问题中心和成果库等功能。

· 该平台将与知识库和AI技能开发工作结合使用，以提升项目管理效率。

三、待办事项跟踪

（一）本周待办事项

| 编号 | 会议安排事项 | 负责人 | 追踪人 | 完成时限 | 来源/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本周-01 | 完成项目经理工作流程的梳理与优化并定稿 | 温会林 | \ | 2026-08-03 前 | 本周新增；涵盖八大核心模块及关键节点 |
| 本周-02 | 梳理流程中可结合AI的环节，启动相关AI功能开发 | 温会林 | \ | 流程定稿后尽快 | 本周新增；依赖本周-01定稿后启动 |
| 本周-03 | 使用《琥崧》项目历史文件测试中转系统调用效果 | 郭熠彬 | 杨宇帆 | 2026-07-27 前 | 本周新增；验证中转系统文件调用效果 |
| 本周-04 | 修复中转系统与企业微盘的连接问题 | 郭熠彬 | 杨宇帆 | 2026-08-20 前 | 本周新增；一个月内完成 |
| 本周-05 | 完成旧知识库（teambtion）全部数据迁移至新平台 | 郭熠彬 | 杨宇帆 | 2026-08-20 前 | 本周新增；一个月内完成全部文件迁移 |
| 本周-06 | 梳理顾问作业21个场景并筛选10个核心场景，完成分工并启动开发 | 许明良 | 刘万超 | 2026-08-03 前 | 本周新增；聚焦战略、人力资源分析等顾问作业场景 |
| 本周-07 | 完成新项目管理平台版本更新 | 吴肖 | 温会林 | 2026-07-24 前 | 本周新增；本周内完成，为下周新版本做准备 |
| 本周-08 | 组织AI升级周会并使用新平台正式上线 | 吴肖 | 温会林 | 2026-08-03 | 本周新增；届时使用新平台进行正式使用 |

| 整理人 | 吴肖 | 抄送 | AI升级计划项目组成员 |
| --- | --- | --- | --- |